## Hoja1
No | Id Hallazgo | Dependencia AGR | Tipo Auditoria | Sujeto Vigilado | PGA | Auditoria | Tipo | Redacción del hallazgo | Causa | Accion de Mejoramiento a Desarrollar | Área encargada | Responsables del cumplimiento | Fecha inicial de ejecución | Fecha final de ejecución (máximo 6 meses a partir de presentación del plan) | Metas | Indicador de cumplimiento
1 | 1 | Gerencia Seccional VII - Armenia | Actuación Especial de Fiscalización | Contraloría General de Santander | 2022 | Actuación Especial de Fiscalización a los Fondos de Bienestar Social de las Contralorías Territoriales para verificar su funcionamiento y la administración de los recursos a su cargo durante las vigencias 2020 y 2021 | Administrtivo | Hallazgo administrativo No.1 por no transferir recursos producto de procesos administrativos sancionatorios fiscales al ente territorial. ...Lo anterior va en contravía de lo establecido en el artículo 27 del Decreto 111 de 1996, toda vez que estos recursos, al ser ingresos corrientes, deben hacer tránsito por el presupuesto de ingresos del departamento, para que estos a su vez, conforme al artículo 36 del mismo Decreto Ley 111 de 1996, sean incorporados en el presupuesto de gastos de dicho ente territorial. | La causa principal de que se presentara esta situación de hecho contraria a la normatividad presupuestal es que la creación de los fondos y sus fuentes de financiación fue establecida mediante un acto administrativo cuya legalidad se presume, a pesar de que queda evidenciado que vulneran lo establecido en la norma orgánica presupuestal vigente (Decreto Ley 111 de 1996). | Enviar un oficio a la Gobernación de Santander, solicitando la reducción presupuestal de los rubros "sanciones fiscales código 11020300106", del presupuesto de ingresos, y "212020200801004, bienestar social funcionarios" del presupuesto de gastos, trasladando la toalidad de los recursos al presupuesto de la Gobernación. | Tesorería | Lucila Vargas | 31 de marzo de 2023 | 30 de septiembre de 2023 | 1 oficio enviado | # de oficios enviados / 1
2 | 1 | Gerencia Seccional VII - Armenia | Actuación Especial de Fiscalización | Contraloría General de Santander | 2022 | Actuación Especial de Fiscalización a los Fondos de Bienestar Social de las Contralorías Territoriales para verificar su funcionamiento y la administración de los recursos a su cargo durante las vigencias 2020 y 2021 | Administrtivo | Hallazgo administrativo No.1 por no transferir recursos producto de procesos administrativos sancionatorios fiscales al ente territorial. ...Lo anterior va en contravía de lo establecido en el artículo 27 del Decreto 111 de 1996, toda vez que estos recursos, al ser ingresos corrientes, deben hacer tránsito por el presupuesto de ingresos del departamento, para que estos a su vez, conforme al artículo 36 del mismo Decreto Ley 111 de 1996, sean incorporados en el presupuesto de gastos de dicho ente territorial. | La causa principal de que se presentara esta situación de hecho contraria a la normatividad presupuestal es que la creación de los fondos y sus fuentes de financiación fue establecida mediante un acto administrativo cuya legalidad se presume, a pesar de que queda evidenciado que vulneran lo establecido en la norma orgánica presupuestal vigente (Decreto Ley 111 de 1996). | Modificar la resolución interna que reglamenta el fondo de bienestar de la Contraloría General de Santander. | Jurídica | Fabio Ortiz | 31 de marzo de 2023 | 30 de septiembre de 2023 | Resolución modificada | # de resoluciones modificadas / 1
3 | 1 | Gerencia Seccional VII - Armenia | Actuación Especial de Fiscalización | Contraloría General de Santander | 2023 | Actuación Especial de Fiscalización a los Fondos de Bienestar Social de las Contralorías Territoriales para verificar su funcionamiento y la administración de los recursos a su cargo durante las vigencias 2020 y 2022 | Administrtivo | Hallazgo administrativo No.1 por no transferir recursos producto de procesos administrativos sancionatorios fiscales al ente territorial. ...Lo anterior va en contravía de lo establecido en el artículo 27 del Decreto 111 de 1996, toda vez que estos recursos, al ser ingresos corrientes, deben hacer tránsito por el presupuesto de ingresos del departamento, para que estos a su vez, conforme al artículo 36 del mismo Decreto Ley 111 de 1996, sean incorporados en el presupuesto de gastos de dicho ente territorial. | La causa principal de que se presentara esta situación de hecho contraria a la normatividad presupuestal es que la creación de los fondos y sus fuentes de financiación fue establecida mediante un acto administrativo cuya legalidad se presume, a pesar de que queda evidenciado que vulneran lo establecido en la norma orgánica presupuestal vigente (Decreto Ley 111 de 1996). | Enviar un oficio a la Gobernación de Santander, solicitando determinar a que cuenta bancaria se deben consignar los recursos provenientes de procesos administrativos sancionatorios | Tesorería | Lucila Vargas | 31 de marzo de 2023 | 30 de septiembre de 2023 | 1 oficio enviado | # de oficios enviados / 1